## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.017361 | 17:00 | 17:25 | 0.017361
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Armado del proyecto |  |  | 18 | 0.010417 | 18:15 | 18:30 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 21 | 0.010417
2 | Definir clases,interface,metodos |  |  | 110 | 0.020833 | 18:30 | 19:00 | 0.020833 | 0 | 0:00 | 89 | 0.020833
3 | Implementar clases,interface,metodos |  |  | 200 | 0.041667 | 19:00 | 21:43 | 0.11319 | 0 | 0:00 | 187 | 0.11319
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
TOTALES |  |  |  | 328 | 0.072917 |  |  | 0.14444 | 0 | 0 | 297 | 0.14444
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 21:43 | 21:53 | 0.0069444
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 297
LOC / Hora |  |  | 85.6731
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.017361 | 10.29%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0069444 | 4.115%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.14444 | 85.6%
Tiempo Total |  |  | 0.16875
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])