## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
168 horas | 1:00 | 168 horas | 168 horas
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0 | 24:00 | 0:00 | #NAME?
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Capa de Datos-Conexión |  |  | 70 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 87 | 0
2 | Capa de Negocios-Canchas |  |  | 135 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 178 | 0
3 | Capa de Negocios-Deportes |  |  | 132 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 151 | 0
4 | Capa de Negocios-Persona |  |  | 97 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 104
5 | Capa de Negocios-Personal |  |  | 123 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 150
6 | Capa de Negocios-PersonalCargo |  |  | 63 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 75
7 | Capa de Negocios-Reservas |  |  | 168 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 181
8 | Capa de Negocios-ReservasEstados |  |  | 37 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 57
9 | Capa de Negocios-ReservasObject |  |  | 31 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 47
10 | Capa de Negocios-Usuario |  |  | 146 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 179
11 | Capa de Presentación-ABMCanchas |  |  | 317 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 445
12 | Capa de Presentación-ABMDeportes |  |  | 281 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 366
13 | Capa de Presentación-ABMPersonal |  |  | 484 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 536
14 | Capa de Presentación-ABMUsuario |  |  | 391 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 478
15 | Capa de Presentación-frmLogin |  |  | 155 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 174
16 | Capa de Presentación-frmMenú |  |  | 188 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 195
17 | Capa de Presentación-frmReservas |  |  | 350 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 103
TOTALES |  |  |  | 3168 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3506 | 0
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 21:43 | 22:23 | 0.027778
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 3506
LOC / Hora |  |  | Error
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0 | Error
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0 | Error
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.027778 | Error
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | Error
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0 | Error
Tiempo Total |  |  | 0.027778
Formulas:
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo Real = IF(OR(COUNTIF(N13:[Tiempo Real, row above],"Error")>0,COUNTIF(N13:[Tiempo Real, row above],"Completar")>0),"Error",SUM(N13:[Tiempo Real, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])